Plan de acción 2006.

El XII Congreso de la CLAT aprobó la implementación de siete programas claves para fortalecer la representatividad y la acción de las organizaciones nacionales afiliadas. Estos siete programas son destinados a: cuadros de conducción global, financieros, organizadores, comunicadores, formadores, gestión social y acción internacional. Se van a implementar a nivel latinoamericano y caribeño, a nivel de cada una de las subregiones (en nuestro caso el Cono Sur) y a nivel de cada uno de los países. INCASUR es responsable de la implementación de los programas claves en el Cono Sur, de realizar los eventos de lanzamiento de los programas y de la preparación y coordinación de los formadores que llevaran adelante los procesos formativos.

Estos programas claves comenzarán a desarrollarse a partir de abril de 2006 dándose prioridad a cuatro de ellos en el primer año. (Conductores nacionales, financieros, formadores, organizadores). INCASUR es uno de los actores claves para el desarrollo de los Programas en la región y apoya también la creación de la red de investigadores de la CLAT junto a la dirección de estudios de la UTAL..

El Secretariado del a CLAT ha asumido como prioridad para la UTAL y los Institutos Subregionales la implementación de los programas claves. En el caso del Cono Sur se ha pensado en considerar a Brasil como una unidad en sí mismo por cuestiones de idioma y de la complejidad brasileña con cuatro organizaciones nacionales afiliadas y un extenso territorio por cubrir. El resto de los países del Cono Sur formarán una unidad para la implementación de los programas.

La CNPL ha planteado que por razones de su especificidad, la naturaleza de las organizaciones afiliadas y la cantidad de afiliados, debería realizar por sí misma con apoyo del Incasur, el desarrollo de los programas claves. Esto plantea la necesidad al INCASUR de hacer una división operativa en la cual Paulo Roberto se hará cargo del seguimiento de la CAT, SDS y CBTC como Subdirector del Incasur y Enrique Sosa del seguimiento general del proceso y con mayor atención a la CNPL.

Además se ha propuesto dividir a Brasil en cuatro regiones considerando como prioritarias la región Sur, Sao Paulo, Brasilia-Río y por la cuestión de los costos operativos tomar en una segunda etapa otras regiones. El operativo Brasil va a demandar la preparación de un equipo especial de formadores, previo al lanzamiento de los programas claves ya que la SDS y la CNPL no tienen equipos de formadores preparados en los contenidos CLAT para comenzar la implementación de los programas.

B.5.2. Cuadro con el plan operativo de actividades

| Objetivo específico n°1.5 | Apoyar el proceso de organización-acción-formación |
| --- | --- |
| Resultado n°1 | Fortalecimiento de los equipos humanos de las organizaciones nacionales en conducción, organización, formación, comunicación, gestión social, acción internacional e integración |
| Indicadores | Programas de los seminarios Lista de participantes Material didáctico Informes y evaluación |
| Actividades | Grupo meta | Personas implicadas | Período |  | Mejoras o efectos previstos |
| 1.- Seminario de inducción Brasil 2.-Seminario Inducción Cono Sur | Principales dirigentes de las organizaciones nacionales y responsables de formación de las ONA Brasil y l Cono Sur | Equipo de conducción del INCASUR y dirigentes nacionales y sectoriales de Brasil y el Cono Sur | Abril 2006 Fecha a definir |  |  | Articulación INCASUR-UTAL-organizaciones nacionales |
| 3. Seminario Brasil de Inducción de los programas de formación de las ONAs | 30 Dirigentes de CAT, SDS y CBTC | Equipo de conducción del INCASUR | Julio Sao Paulo |  |  | Planificación de los programas clave en Brasil |
| 4. Seminario Brasil/ CNPL | 30 dirigentes CNPL | Director ENCASUR Departamento de Formación de la CNPL | Julio Lugar a definir |  |  | Planificación de los programas claves en Brasil |
| 5.Seminario Subregional de inducción de los programas de formación en el Cono Sur | 30 Participantes de los programas seleccionados por las organizaciones nacionales | Responsables de organizaciones nacionales Equipo INCASUR | Agosto Asunción |  |  | Planificación de los programas clave en el Cono Sur Articulación con la UTAL |
| 6. Coloquio Cambios en el mundo del trabajo | 40 participantes de organizaciones del Cono Sur, expertos y miembros de la Pastoral Social | Equipo INCASUR Responsable de la Comisión CLAT en el Cono Sur | Mayo 2006 |  |  | Orientaciones para la acción de los dirigentes nacionales y dirigentes sociales |
| 7. Misión de asistencia técnica a Brasil | Dirigentes nacionales e institutos de formación | Dirigentes nacionales de CAT, CNPL, SDS, CBTC y responsables de formación | Abril 2006 |  |  | Articulación de programas clave en las organizaciones nacionales y coordinación de plan de trabajo |
| 8.Misión de asistencia técnica Chile | Dirigentes nacionales y responsables de formación | Presidente CAT Equipo de formación Equipo INCASUR | Agosto 2006 |  |  | Articulación de programas clave en las organizaciones nacionales, coordinación de plan de trabajo y evaluación |
| 9.Misión de asistencia técnica al CEPES/CNT Paraguay | Dirigentes nacionales y equipo de formación | Secretario General CNT y equipo de formación Equipo INCASUR | Septiembre 2006 |  |  | Articulación de programas clave en las organizaciones nacionales, coordinación de plan de trabajo y evaluación |

| Objetivo Específico nº 1.7 | Fortalecer la coordinación y capacidad de gestión de las ONAs |
| --- | --- |
| Resultado nº1 | Fortalecer la red de comunicadores de las ONAS del Cono Sur |
| Indicadores | 10 cuadros especializados red de comunicación en funcionamiento material didáctico plan del evento |
| Actividades | Grupo Meta | Personas implicadas | Periodo |  | Mejoras o efectos previstos |
| Taller de coordinación de comunicadores de las ONA en el CONO SUR | Responsables de comunicación de las organizaciones nacionales y sectoriales del Cono Sur | 14 | septiembre |  |  | Articulación de la política de comunicación de las organizaciones nacionales en el Cono Sur Fortalecimiento de la Red de comunicadores |

| Objetivo específico n°3.4 | Fortalecerla coordinación y capacidad de gestion de las estructuras subregionales y regionales de la CLAT: NCASUR |
| --- | --- |
| Resultado n°1 | Apoyar a nivel logìstico, formar y ampliar las estructuras subregionales y regionales de la CLAT |
| Indicadores | Equipos constituidos (nùmero de personas) Publicaciones realizadas Programa de educación adistancia en desarrollo Seminario realizado Programa y material didáctico utilizado Informes |
| Actividades | Grupo meta | Personas implicadas | Período |  | Mejoras o efectos previstos |
| 1. Programa de educación a distancia para dirigentes de FLATEC | Dirigentes de organizaciones nacionales, federaciones y sindicatos de FLATEC | Equipo de conducción del INCASUR Equipo de formación a distancia | 2006 |  |  | Experiencia piloto para ser evaluada y aplicada a otras organizaciones de la acción sectorial y a las organizaciones nacionales |
| 2.Seminario subregional de la acción sectorial frente al proceso de unidad sindical mundial y continental | 30 Participantes seleccionados por las federaciones sectoriales | Responsables de acción sectorial Equipo INCASUR | Fecha y lugar a definir con la Acción Sectorial |  |  |  |
| 3.Página web INCASUR | RED de 1000 usuarios | Equipo INCASUR y responsable de comunicación | Febrero-diciembre 2006 |  |  | Fortalecimiento de la presencia de INCASUR en el Cono Sur |
| 4. ANUARIO NOTISUR 2006 (mil ejemplares) |  | Equipo INCASUR y responsable de comunicación | Diciembre 2006 |  |  | Resumen de las principales actividades para ser utilizada como herramienta de autoformación de cuadros, formadores y dirigentes |